## Sheet2
八个小矮人与白雪公组项目计划表
时间 | 计划安排(预计的项目流程) | 实际进度(项目会议记录)
|  | 到场情况(迟到/旷会说明原因) | 当前进度(每个组员的任务进度) | 会议讨论与任务安排 | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
举例 |  | 到场: 张三, 李四, 王五, 赵六 请假: 铁蛋 旷会: 二狗(喝假酒了, 在医院输液) | 张三李四王五: 提交了需求文档 赵六: 需求文档编辑中, 预计今晚9点提交 | 讨论: 整合需求文档, 产品经理将讨论后的结果整理 明天上午10点发到群里) 任务: 内容: 将讨论的需求文档定档 截止时间: 明天上午10点 负责人: 产品经理张三 提交方式: 发到小组群 内容: 设计功能流程图 截止时间: 明天晚上8点 负责人: 张三, 李四, 王五, 赵六, 铁蛋, 二狗 提交方式: 私信发给张三(命名: [昵称]-功能流程图.jpg) | 不确定贪吃蛇的隐身功能是否能实现: 联系小学长询问后表示可以实现 铁蛋的easyx技术没学完, 后两天考试没时间: 安排王五和赵六学easyx 不知道单元格怎么换行: 联系小学长后get新知识: alt+回车
2023-05-12 | 会议: 确定项目内容(完成可行性分析) 任务: 每人想一想项目的具体操作流程及功能, 拓展功能等等. 今天会议讨论需求 | 到场：小侯、晨照、淼、佳佳、柚子、新一、f宅猫、cs、颂衡 | 小侯、晨照、淼、佳佳、柚子、新一、f宅猫、cs提交了可行性分析 | 讨论：俄罗斯方块小游戏的拓展功能、后来开会的时间、代码实时性如何解决 任务：项目定档 截止时间：明天 | 不确定部分拓展功能是否能实现
2023-05-13 | 直播：产品设计 会议: 简单讨论一下项目的功能及细节 任务: 根据今天直播内容, 每个人做一份需求文档, 明天会议讨论定档 | 到场：小侯、晨照、淼、佳佳、柚子、新一、f宅猫、cs、颂衡 | cs完成了基本框架，宅猫完成需求文档 | 讨论：需求文档、功能流程图，项目基本功能 任务：需求文档 截止时间：明天晚上8点前 任务：功能流程图 截止时间：5月15日晚上8点前 | 部分组员学习进度较慢，还不太会类
2023-05-14 | 会议：需求文档定档 任务：安排功能流程图和产品原型图 | 到场:柚子、新一、梦局、淼、颂衡、宅猫、晨照、佳佳 旷会:cs | 全体完成了需求文档 | 讨论:需求文档、细分项目功能、讨论游戏不同模式更多功能 任务:每人找五个音乐和五个背景，产品经理找音效 截止时间:16号中午12点前 任务:功能流程图，产品经理产品原型图 截止时间:16号中午12点前 | 无
2023-05-15 | 会议: 功能流程图, 原型图定档 | 到场：小侯、晨照、淼、佳佳、柚子、新一、f宅猫、cs | 完成部分功能流程图和音乐、音效、背景图的选择 | 讨论:确定一下小组进度 任务:每人找五个音乐和五个背景，产品经理找音效 截止时间:明天中午12点前 任务:功能流程图，产品经理产品原型图 截止时间:明天中午12点前 | 无
2023-05-16 | 架构直播: 架构设计 会议: 讨论直播内容,每个人负责的代码. 任务: 素材准备, 架构搭建 | 到场：小侯、晨照、淼、佳佳、柚子、新一、f宅猫、cs、颂衡 | 全体完成项目流程图，部分完成项目原型图，部分提交音乐与背景图片 | 讨论：项目流程图与项目原型图定档 任务：项目架构 截止时间：18号晚8点前 | 部分组员未提交音乐与背景图片
2023-05-17 | 会议: 架构介绍 任务: 如果架构完成, 开始分工开发 | 到场：小侯、晨照、佳佳、柚子、新一、f宅猫、cs、颂衡 旷会：淼 | 部分组员完成部分项目架构 | 讨论：项目架构任务进度、提前讲解开发期间任务如何安排以及注意事项 任务：项目架构 截止时间：明天下午4点前 | 部分组员对于架构了解过少
2023-05-18 | 会议: 架构介绍 任务: 如果架构完成, 开始分工开发 | 到场：小侯、晨照、淼、佳佳、柚子、新一、f宅猫、cs、颂衡 | cs完成了项目架构 | 讨论：项目具体怎么实现，讲解各函数功能与函数之间逻辑，分配成员函数任务 任务：完成分配的函数代码 截止时间：21号晚8点前 | 无
2023-05-19 | 会议: 收集开发进度 任务: 继续开发 | 到场：小侯、晨照、淼、佳佳、柚子、新一、f宅猫、cs、颂衡 | 大多数完成任务的50%以上 | 讨论：成员函数进度 任务：完成分配的函数代码 截止时间：21号晚8点前 | 佳佳和柚子进度较慢
2023-05-20 | 会议: 收集开发进度 任务: 继续开发, 完成的组员自行测试后提交给技术官 | 到场：小侯、晨照、淼、佳佳、柚子、新一、f宅猫、cs、颂衡 | 全部完成开发任务 | 讨论:是否完成任务 | 无
2023-05-21 | 会议: 收集开发进度 任务: 继续开发, 完成的组员自行测试后提交给技术官 | 到场：小侯、晨照、淼、佳佳、柚子、新一、f宅猫、cs、颂衡 | 完成开发任务 | 讨论:整合后需提交项目资料、项目答辩流程 任务:修改需求文档、项目流程图、项目原型图 截止时间:23号上午 任务:写总结与计划 截止时间:答辩前 | 无
2023-05-22 | 测试/准备答辩资料 | 到场：小侯、晨照、淼、佳佳、柚子、新一、f宅猫、cs、颂衡 | 完成开发任务 | 讨论：在项目完成基础上添加其他小功能，界面美化、暂停、音乐等；修改功能流程图和产品原型图 任务：宅猫负责动图与背景，cs负责暂停；晨照完善功能流程图 截止时间：明天上午 任务：提交总结与计划 截止时间：明天上午10点前 | 还有部分功能未实现
2023-05-23 | 测试/准备答辩资料 | 到场：小侯、晨照、淼、佳佳、柚子、新一、f宅猫、cs、颂衡 | 完成开发任务、完成ppt | 讨论：ppt内容、项目内容 | 无
2023-05-24 | 答辩
2023-05-25 | 答辩
2023-05-26 | 答辩